## Arkusz1
Nazwa Beneficjenta: |  | Gmina Hrubieszów |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy nr 229 z dnia 13.05.2020 r.
Nazwa Zadania: |  | Przebudowa drogi gminnej nr 111105L w miejscowości Brodzica |  |  |  | zadanie jednoroczne
Okres realizacji Zadania: (od mm-rrrr do mm-rrrr)1 |  | od 06-2020 do 10-2020
Termin oddania Zadania do użytkowania: (mm-rrrr) 2 |  | 10-2020
Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji Zadania
Lp. | Elementy i rodzaje robót | Koszt ogółem brutto | Koszt kwalifikowalny brutto | Koszt niekwalifikowalny brutto | Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót (od mm-rrrr do mm-rrrr)
1. | Roboty przygotowawcze | 8118 | 8118 | 0 | od 06-2020 do 09-2020
2. | Nawierzchnia drogi gminnej - odtworzenie konstrukcji i poszerzenie | 101475 | 101475 | 0 | od 06-2020 do 09-2020
3. | Nawierzchnia drogi gminnej - wzmocnienie konstrukcji | 633536.1 | 633536.1 | 0 | od 06-2020 do 09-2020
4. | Odwodnienie | 22595.1 | 22595.1 | 0 | od 06-2020 do 09-2020
5. | UBR | 3247.2 | 3247.2 | 0 | od 06-2020 do 09-2020
6. | Roboty wykończeniowe | 81013.95 | 81013.95 | 0 | od 06-2020 do 09-2020
| SUMA | 849985.35 | 849985.35 | 0
Sporządził: Piotr Tarasiuk
……………………………………………………………….
| tel. (84) 696-26-81 |  |  | (podpis i pieczęć Wójta/Burmistrza/Prezydenta)
data sporządzenia: 07.07.2020 r.
……………………………………………………
(podpis i pieczęć Skarbnika)
1 od dnia podpisania umowy z wykonawcą do dnia dokonania ostatniej płatności związanej z realizacją zadania
2 data protokołu końcowego odbioru robót/ data wydania zaświadczenia przez organ nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia zakończenia budowy obiektu/ data wynikająca z oświadczenia Beneficjenta o niezgłoszeniu przez organ nadzoru budowlanego w ustawowo przewidzianym terminie sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych/ data z którą decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego stała się ostateczna.